## Cronograma Geral
PREMIER LOGISTICS — Plano de Implantação do SGQ ¦ ISO 9001:2015
Consultoria JS3 (Janine Sena) ¦ Analista SGQ: Ligiane Castro ¦ Gerente Geral: Ronaldo Brito ¦ Período: 11/05/2026 a 10/11/2026
# | Entregável / Atividade | Fase | Responsável | Prazo | Status | Prioridade | Observação | Entregável JS3 | Tags
FASE 1 · PREPARAÇÃO — 11/05 a 10/06/2026
F1-01 | Reunião de abertura — alinhamento de escopo e cronograma | Fase 1 | JS3 + GG | 12/05/2026 | ✅ Concluído | Alta | Concluído em 12/05/2026. | — | SGQ; Fase 1
F1-02 | DISC aplicado com todos os líderes (DP, RS, Fin., Op., Petrobras, GG) | Fase 1 | JS3 (Daniela) | 12/05/2026 | ✅ Concluído | Alta | Concluído em 12/05/2026. | — | SGQ; Fase 1
F1-03 | Workshop de Sensibilização — 1ª turma presencial | Fase 1 | JS3 + Analista | 18/05/2026 | ✅ Concluído | Alta | Concluído em 18/05/2026. | — | SGQ; Fase 1
F1-04 | SWOT Cruzada — Financeiro, Petrobras, R&S, DP e Operacional | Fase 1 | JS3 (Daniela) | 21/05/2026 | ✅ Concluído | Alta | Concluído até 21/05/2026. | — | SGQ; Fase 1
F1-05 | Árvore de Processos — R&S | Fase 1 | JS3 + Analista | 21/05/2026 | ✅ Concluído | Normal | Concluído. | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 1
F1-06 | Árvore de Processos — DP | Fase 1 | JS3 + Analista | 21/05/2026 | ✅ Concluído | Normal | Concluído. | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 1
F1-07 | Árvore de Processos — Operacional | Fase 1 | JS3 + Analista | 21/05/2026 | ✅ Concluído | Normal | Concluído. | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 1
F1-08 | Workshop de Sensibilização — 2ª turma híbrida (presencial + online) | Fase 1 | JS3 + Analista | 25/05/2026 | ✅ Concluído | URGENTE | Previsto para 25/05/2026. | — | SGQ; Fase 1
F1-09 | Árvore de Processos — Financeiro (conclusão por Ligiane) | Fase 1 | Ligiane Castro | 30/05/2026 | ✅ Concluído | URGENTE | Prioridade imediata. Prazo: 30/05/2026. | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 1
F1-10 | Solicitar ao Contrato Petrobras informações para Árvore de Processos | Fase 1 | Ligiane Castro | 30/05/2026 | ✅ Concluído | URGENTE | Informações a serem solicitadas ao Luiz. | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 1
F1-11 | Elaborar lista de colaboradores indicados para DISC — 2ª turma | Fase 1 | Ligiane Castro | 30/05/2026 | ✅ Concluído | Alta | Indicados pelas lideranças. | — | SGQ; Fase 1
F1-12 | DISC com colaboradores indicados pelas lideranças — 2ª turma | Fase 1 | JS3 (Daniela) + Analista | 06/06/2026 | ⚠️ Em andamento | Alta | Em andamento com colaboradores do operacional -ponta. | — | SGQ; Fase 1
F1-13 | Levantamento documental inicial (contratos, organograma, planilhas) | Fase 1 | Ligiane Castro | 06/06/2026 | ⚠️ Em andamento | Alta | A iniciar. | — | SGQ; Fase 1
F1-14 | Levantar linha de base dos indicadores operacionais (absenteísmo, turnover, vagas) | Fase 1 | Ligiane Castro | 06/06/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Meta: redução de 10% ao final do projeto. | 05 – Indicadores | SGQ; Fase 1
F1-15 | Definir siglas dos setores e solicitar e-mail da Qualidade | Fase 1 | Ligiane Castro | 06/06/2026 | ✅ Concluído | Normal | A iniciar. | — | SGQ; Fase 1
F1-16 | Levantar atividades de TI (interno x terceirizado) | Fase 1 | Ligiane Castro | 06/06/2026 | ⚠️ Em andamento | Normal | Interno concluído | — | SGQ; Fase 1
F1-17 | Solicitar e validar organograma oficial junto à Gerência Geral | Fase 1 | Ligiane Castro | 06/06/2026 | ⚠️ Em andamento | Alta | Organograma atualizado com os nomes do colaboradores. | 03 – Organograma | SGQ; Fase 1
F1-18 | Definir e comunicar calendário de reuniões mensais (5 meses restantes) | Fase 1 | JS3 + Analista + GG | 10/06/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | A iniciar. | — | SGQ; Governança
F1-19 | Apresentação do cronograma atualizado pela JS3 | Fase 1 | JS3 | 10/06/2026 | ⚠️ Em andamento | Alta | Datas mapeamento de processos definidos com os setores de R&S, jurídico, finandeiro, DP, operacional e Petrobras. | — | SGQ; Fase 1
F1-20 | Árvore de Processos — Contrato Petrobras (conclusão) | Fase 1 | Ligiane Castro | 06/06/2026 | ✅ Concluído | URGENTE | Após coleta de informações com Luiz. | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 1
F1-✓ | 🔐 CHECKPOINT — Aceite formal da Fase 1 (GG assina) | Fase 1 | Ronaldo Brito | 10/06/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | GG assina o aceite antes de avançar para a Fase 2. | — | SGQ; Governança
FASE 2 · IMPLANTAÇÃO — 11/06 a 10/08/2026
F2-01 | Planejamento estratégico elaborado e validado pela diretoria | Fase 2 | JS3 + GG | 15/07/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | Módulo 1 do Plano Premier — orientadores estratégicos. | 01 – Planejamento | SGQ; Fase 2
F2-02 | Política da Qualidade formalizada e publicada | Fase 2 | JS3 + Analista | 15/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Política já esboçada no Plano Premier — JS3 formaliza. | 02 – Política | SGQ; Fase 2
F2-03 | Organograma oficial atualizado com SGQ posicionado | Fase 2 | JS3 + Analista | 15/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Organograma básico existe — JS3 estrutura formalmente. | 03 – Organograma | SGQ; Fase 2
F2-04 | Descrição de cargos elaborada para todas as áreas da sede | Fase 2 | JS3 + Analista | 31/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta | A iniciar. | 03 – Organograma | SGQ; Fase 2
F2-05 | Mapeamento de processos críticos — Financeiro | Fase 2 | JS3 + Analista | 31/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta | 6 processos críticos a mapear. | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 2
F2-06 | Mapeamento de processos críticos — R&S | Fase 2 | JS3 + Analista | 31/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta |  | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 2
F2-07 | Mapeamento de processos críticos — Admissão | Fase 2 | JS3 + Analista | 31/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta |  | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 2
F2-08 | Mapeamento de processos críticos — DP | Fase 2 | JS3 + Analista | 31/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta |  | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 2
F2-09 | Mapeamento de processos críticos — Gestão de Contratos | Fase 2 | JS3 + Analista | 31/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta |  | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 2
F2-10 | Mapeamento de processos críticos — Operacional | Fase 2 | JS3 + Analista | 31/07/2026 | ☐ A iniciar | Alta |  | 04 – Mapeamento | SGQ; Fase 2
F2-11 | POPs elaborados — mínimo 5 por área (30 procedimentos no total) | Fase 2 | JS3 + Analista | 10/08/2026 | ☐ A iniciar | Alta | JS3 orienta e revisa. Analista redige. GG valida processos críticos. | 06 – POPs | SGQ; Fase 2
F2-12 | Sistema de controle documental implantado (versões, aprovação, armazenamento) | Fase 2 | JS3 + Analista | 10/08/2026 | ☐ A iniciar | Alta | JS3 define o sistema. Analista opera e mantém. | 09 – Certificação | SGQ; Fase 2
F2-13 | Fichas técnicas de indicadores definidas por processo e por contrato | Fase 2 | JS3 + Analista | 10/08/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Absenteísmo, turnover, vagas, reposição. | 05 – Indicadores | SGQ; Fase 2
F2-14 | Planilhas de controle operacional padronizadas (efetivo, absenteísmo, vagas) | Fase 2 | Ligiane Castro | 10/08/2026 | ☐ A iniciar | Normal | Meta: redução de 10% em absenteísmo e turnover. | 05 – Indicadores | SGQ; Fase 2
F2-15 | Qualificação de fornecedores estruturada | Fase 2 | JS3 + Analista | 10/08/2026 | ☐ A iniciar | Normal | Cadastro, homologação e avaliação periódica. | 12 – Fornecedores | SGQ; Fase 2
F2-16 | 1ª Análise crítica da direção (trimestral) — Agosto/2026 | Fase 2 | JS3 + Diretoria + GG | 10/08/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | JS3 facilita. Analista prepara relatório. GG lidera. | 11 – Análise Crítica | SGQ; Governança
F2-✓ | 🔐 CHECKPOINT — Aceite formal da Fase 2 (GG assina) | Fase 2 | Ronaldo Brito | 10/08/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | GG assina o aceite antes de avançar para a Fase 3. | — | SGQ; Governança
FASE 3 · IMPLEMENTAÇÃO — 11/08 a 10/10/2026
F3-01 | Treinamentos do SGQ realizados com todas as equipes da sede | Fase 3 | JS3 + Analista | 30/09/2026 | ☐ A iniciar | Alta | JS3 facilita módulos. Analista organiza. GG abre formalmente. Meta: ≥90% presença. | 13 – Treinamentos | SGQ; Fase 3
F3-02 | Formulário de Não Conformidades implantado e em uso | Fase 3 | Ligiane Castro | 15/09/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Registro, causa raiz, ação corretiva, eficácia. | 08 – Não Conformidades | SGQ; Fase 3
F3-03 | Sistema de gestão de NCs operacional (registro → causa → ação → eficácia) | Fase 3 | JS3 + Analista | 30/09/2026 | ☐ A iniciar | Alta | JS3 define o processo. Analista registra, acompanha e encerra NCs. | 08 – Não Conformidades | SGQ; Fase 3
F3-04 | Pesquisa de satisfação do cliente — Petrobras e Correios | Fase 3 | JS3 + Analista | 30/09/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Estruturada e aplicada. | 07 – Controle Qualidade | SGQ; Fase 3
F3-05 | Pesquisa de clima organizacional aplicada e resultados apresentados | Fase 3 | JS3 + Analista | 30/09/2026 | ☐ A iniciar | Alta | JS3 conduz. GG recebe e analisa resultados. | 14 – Clima Org. | SGQ; Fase 3
F3-06 | Rotina mensal de gestão operando (indicadores + problemas + plano de ação) | Fase 3 | Ligiane Castro | 30/09/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Coleta mensal em todas as áreas e contratos. | 05 – Indicadores | SGQ; Fase 3
F3-07 | Controle de qualidade do serviço prestado implantado nos contratos | Fase 3 | JS3 + Analista | 10/10/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Conformidade dos postos operacionais e serviços entregues ao cliente. | 07 – Controle Qualidade | SGQ; Fase 3
F3-08 | 2ª Análise crítica da direção (trimestral) — Outubro/2026 | Fase 3 | JS3 + Diretoria + GG | 10/10/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | JS3 facilita. Analista prepara relatório. GG lidera. | 11 – Análise Crítica | SGQ; Governança
F3-✓ | 🔐 CHECKPOINT — Aceite formal da Fase 3 (GG assina) | Fase 3 | Ronaldo Brito | 10/10/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | GG assina o aceite antes de avançar para a Fase 4. | — | SGQ; Governança
FASE 4 · MONITORAMENTO E ENCERRAMENTO — 11/10 a 10/11/2026
F4-01 | 1ª Auditoria interna realizada com relatório formal | Fase 4 | JS3 + Analista | 31/10/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | JS3 conduz. Analista co-audita e documenta. GG participa abertura e encerramento. | 10 – Auditoria | SGQ; Fase 4
F4-02 | Análise crítica da direção — reunião com diretoria e apresentação dos resultados | Fase 4 | JS3 + GG | 05/11/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | JS3 facilita. Analista prepara indicadores. GG lidera. | 11 – Análise Crítica | SGQ; Governança
F4-03 | Relatório consolidado do SGQ — previsto x realizado de todos os entregáveis | Fase 4 | JS3 + Analista | 07/11/2026 | ☐ A iniciar | Alta | JS3 elabora. GG recebe, lê e assina ciência. | — | SGQ; Fase 4
F4-04 | Plano de melhoria contínua anual elaborado | Fase 4 | JS3 + Analista | 07/11/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Base para continuidade pós-projeto. | — | SGQ; Fase 4
F4-05 | Documentação preparada para eventual processo de certificação ISO 9001 | Fase 4 | JS3 + Analista | 07/11/2026 | ☐ A iniciar | Alta | Documentação completa para certificação. | 09 – Certificação | SGQ; Fase 4
F4-06 | Transferência formal do sistema — Analista assume manutenção autônoma | Fase 4 | JS3 + Analista + GG | 10/11/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | Analista assume manutenção autônoma do SGQ. | — | SGQ; Fase 4
F4-07 | Reunião de encerramento com diretoria | Fase 4 | JS3 + Diretoria + GG + Analista | 10/11/2026 | ☐ A iniciar | URGENTE | Resultados finais, transferência do sistema e plano de continuidade. | — | SGQ; Governança

## Governança e Rituais
PREMIER LOGISTICS — Rituais de Governança do SGQ
Obrigatórios durante toda a implantação ¦ Analista prepara dados ¦ GG preside reuniões mensais e análises críticas
Ritual | Frequência | Participantes | Objetivo | Responsável | Próxima Data | Status
Reunião Semanal Operacional | Semanal | JS3 + Analista | Alinhamento de andamento, bloqueios e próximos passos | Analista registra ata em até 48h | Toda quinta-feira | Em andamento
Reunião Mensal de Acompanhamento — Jun/2026 | Mensal | JS3 + Analista + GG | Análise previsto × realizado. Validação de entregáveis. Decisões pendentes. | GG preside. JS3 apresenta. | 10/06/2026 | A agendar
Reunião Mensal de Acompanhamento — Jul/2026 | Mensal | JS3 + Analista + GG | Análise previsto × realizado. Validação de entregáveis. Decisões pendentes. | GG preside. JS3 apresenta. | 10/07/2026 | A agendar
Reunião Mensal de Acompanhamento — Ago/2026 | Mensal | JS3 + Analista + GG | Análise previsto × realizado. Validação de entregáveis. Decisões pendentes. | GG preside. JS3 apresenta. | 10/08/2026 | A agendar
Reunião Mensal de Acompanhamento — Set/2026 | Mensal | JS3 + Analista + GG | Análise previsto × realizado. Validação de entregáveis. Decisões pendentes. | GG preside. JS3 apresenta. | 10/09/2026 | A agendar
Reunião Mensal de Acompanhamento — Out/2026 | Mensal | JS3 + Analista + GG | Análise previsto × realizado. Validação de entregáveis. Decisões pendentes. | GG preside. JS3 apresenta. | 10/10/2026 | A agendar
1ª Análise Crítica da Direção (Trimestral) | Bimestral | JS3 + Diretoria + GG | Desempenho do SGQ, indicadores, riscos e decisões estratégicas. | JS3 facilita. Analista prepara relatório. | Ago/2026 | A agendar
2ª Análise Crítica da Direção (Trimestral) | Bimestral | JS3 + Diretoria + GG | Desempenho do SGQ, indicadores, riscos e decisões estratégicas. | JS3 facilita. Analista prepara relatório. | Out/2026 | A agendar
Checkpoint de Entregáveis — Fase 1 | Por fase | JS3 + Analista + GG | Validação formal dos entregáveis antes de avançar para a próxima fase. | GG assina o aceite da fase. | 10/06/2026 | A agendar
Checkpoint de Entregáveis — Fase 2 | Por fase | JS3 + Analista + GG | Validação formal dos entregáveis antes de avançar para a próxima fase. | GG assina o aceite da fase. | 10/08/2026 | A agendar
Checkpoint de Entregáveis — Fase 3 | Por fase | JS3 + Analista + GG | Validação formal dos entregáveis antes de avançar para a próxima fase. | GG assina o aceite da fase. | 10/10/2026 | A agendar
Recebimento do Relatório Mensal JS3 | Mensal (até dia 5) | GG + Analista | JS3 elabora e envia até dia 5. GG recebe, lê e assina ciência. | Se não recebido, Analista notifica JS3 em 48h. | 05/06/2026 | A agendar
Reunião de Encerramento do Projeto | Única — Nov/2026 | JS3 + Diretoria + GG + Analista | Resultados finais, transferência do sistema e plano de continuidade. | GG e diretoria participam obrigatoriamente. | 10/11/2026 | A agendar

## Indicadores do Projeto
PREMIER LOGISTICS — Indicadores de Acompanhamento do SGQ
Frequência de atualização conforme coluna. Fonte: Analista de SGQ e JS3.
Indicador | Frequência | Meta | Fonte / Responsável | Linha de Base | Observação
% de entregáveis concluídos no prazo por fase | Mensal | ≥ 80% por fase | JS3 informa no relatório mensal | — | Principal KPI do projeto
% de POPs elaborados vs. previstos | Mensal | 100% ao final da Fase 2 | Analista controla a lista de POPs | — | 30 procedimentos no total
Nº de Não Conformidades registradas por mês | Mensal | Crescimento no início = sinal de uso do sistema | Analista registra e consolida | — | Esperado crescer no início
Índice de absenteísmo | Mensal por contrato | Redução de 10% ao final vs. linha de base | Analista coleta nos contratos | A apurar em Jun/2026 | Base a ser levantada na Fase 1
Turnover mensal | Mensal por contrato | Redução de 10% ao final vs. linha de base | Analista coleta nos contratos | A apurar em Jun/2026 | Base a ser levantada na Fase 1
Tempo médio de preenchimento de vagas | Mensal | Redução de 15% ao final vs. linha de base | Analista coleta em R&S | A apurar em Jun/2026 | Base a ser levantada na Fase 1
% de presença nos treinamentos | Por treinamento | ≥ 90% de presença | Analista registra lista de presença | — | Aplicável a partir da Fase 3
Nº de reuniões mensais realizadas vs. previstas | Mensal | 100% — nenhuma cancelada sem reagendamento | Analista registra em ata | — | Nenhuma pode ser cancelada
Satisfação dos colaboradores com o projeto | Bimestral | ≥ 75% de avaliação positiva | JS3 aplica junto à pesquisa de clima | — | Primeira medição: Fase 3

## Diagnóstico Setorial
PREMIER LOGISTICS — Diagnóstico Setorial ¦ Status em 21/05/2026
Situação dos setores ao final da 5ª visita (21/05/2026) ¦ Referência: Resumo Consolidado de Visitas JS3 — Maio/2026
Setor / Responsável | DISC | SWOT Cruzada | Árvore de Processos | Workshop | Status Geral
Gerente Geral (Ronaldo Brito) | ✅ Concluído | — | — | ✅ Concluído | Em andamento
Financeiro (Geisa) | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ⚠️ Parcial | ✅ Concluído | Quase completo
Contrato Petrobras (Luiz) | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ⚠️ Parcial | ✅ Concluído | Em andamento
R&S | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
DP | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
Operacional (Adanair) | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído | ✅ Concluído
⚠️ Nota: Árvore de Processos pendente — Financeiro (conclusão: Ligiane) e Contrato Petrobras (informações: Ligiane → Luiz). Prazo: 06/06/2026.